## Стратегия
Тест-план по системному тестированию "Youdo-clone"
Цели доработки: Обеспечение корректного функционирования
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - высший приоритет
Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | h | Статус
Форма авторизации | 1 | Проверить, что авторизация проходит, полное покрытие вариантов ввода логина и пароля | 0.5 | Проверено. Доработок не требует
Предложение оказания услуги исполнителем | 1 | Проверить, что данные записываются в бд, в интерфейсе задачи появляется предложение услуги | 0.5 | Проверено. Требует доработок
Форма создания задачи | 1 | Проверить, что нельзя отправить форму пустой, проверка на обязательные поля, в поле телефон нельзя ввести буквы, форма дает обратную связь об успешном отправлении формы | 1 | Проверено. Доработок не требует
Главное меню | 1 | Проверить работу пунктов меню | 0.3 | Проверено. Доработок не требует
Вход под администратором | 1 | Проверить валидность формы, что она дает доступ только при верном логине и пароле | 0.5 | Проверено. Доработок не требует
Роль: модератор - одобрение/отказ публикаци задачи | 1 | В качестве модератора одобрить задачу, отказать в публикации задачи. В качестве пользователя проверить, пришло ли уведомлении об успешной или неуспешной публикации его задачи. | 0.5 | Проверено. Требует доработок
Роль: админ - назначение модератора | 2 | В качестве админа добавить модератора, в качества модератора проверить, есть ли у него доступ к соответствующим его роли разделам | 0.3 | Проверено. Доработок не требует
Итого |  |  | 2020-01-03

## Чеклист + дефекты
Тест кейсы |  |  | Результат 27.05.2020 | Дефект
Форма авторизации | admin@gmail.com | Авторизован, роль - администратора |  | № | Наименование | Важность
password
| user@gmail.com | Авторизован,роль - пользователь
password
| user@gmail.coooom | Не авторизован, неправильная почта |  |  | Уведомление о некоректных данных | medium
password
| user@ | Не авторизован, неправильная почта
password
| user@gmail.com | Не авторизован, неправильный пароль |  |  | Уведомление о некоректных данных | medium
passw
Главное меню | Создать задачу - форма создания задачи
Найти задачу - список задач
Найти исполнителя - список исполнителей
Логотип - главная
Мои заказы - мои заказы (как исполнителя, так и заказчика)
Профиль - личная страница авторизованного пользователя

## Тест кейс -1
| Наименование: Форма авторизации |  |  | №
| Описание: тест-кейс для проверки корректности работы формы авторизации |  |  | Статус | Проверено. Доработок не требует
№ дефекта
| Тестировщик: | Попова Д.С. |  | Дата | 2020-05-27
Действия | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Ввод существующего в бд почты и пароля | При правильном вводе логина, пароля авторизует пользователя с соотстветствующими его роли правами | Х |  |  | Работает как ожидается
Ввод несуществуюшей в бд почты и существующего пароля | Показывает сообщение об ошибка при неправильном вводе почты | Х |  |  | Работает как ожидается
Ввод несуществующего в бд пароля и существущей почты | Показывает сообщение об ошибка при неправильном вводе пароля | Х |  |  | Работает как ожидается
Вводимые данные:
admin@gmail.com
password
user@gmail.com
password
user@gmail.coooom
password
user@
password
user@gmail.com
passw

## Тест кейс -2
| Наименование: Предложение оказания услуги исполнителем |  |  | № | 123
| Описание: Предложение оказания услуги исполнителем |  |  | Статус | Проверено. Требует доработки
|  |  |  | № дефекта | 1, 2, 3, 4 | Не работает
| Тестировщик: Попова Д.С. |  |  | Дата | 2020-05-27 | Работает частично
Действия | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Заполнение формы предложения услуги и клик по кнопке "Отправить" | Отправление данных в бд |  | Х |  |  | 1
Переход на страницу задачи | Отображение предложения на странице задачи |  | Х |  |  | 2
Заполнение формы предложения услуги без поля оплаты и клик по кнопке "Отправить" | При пустующем поле оплаты отправления не происходит | Х
Заполнение формы предложения услуги без поля описания и клик по кнопке "Отправить" | При пустующем поле описания отправления не происходит | Х
Вводимые данные:
| 1500 | Не отправлен | Не корректно
Я очень хороший исполнитель
| 1000 | Не отправлен | Корректно
| Я лучший исполнитель | Не отправлен | Корректно

## Тест кейс -3
| Наименование: Форма создания задачи |  |  | №
| Описание: создание задачи через форму |  |  | Статус | Проверено, доработки не требует
№ дефекта
| Тестировщик: | Попова Д.С. |  | Дата | 2020-05-27
Действия | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Не заполняя форму, нажать кнопку "отправить" | Форму нельзя отправить пустой | Х |  |  | Форму нельзя отправить пустой
Не заполняя, отмеченные обязательными поля, нажать кнопку "отправить" | Форму нельзя отправить без заполнения обязательных полей | Х |  |  | Форму нельзя отправить без заполнения обязательных полей
Ввести в поле телефона буквы | В поле телефон нельзя ввести буквы | Х |  |  | В поле телефон нельзя ввести буквы
Заполнить форму правильно и нажать "Отправить", заполнить форму неправильно и нажать "Отправить" | Форма дает обратную связь об успешном/неуспешном создании задания | Х |  |  | Форма дает обратную связь об успешном/неуспешном зказе
Нажать на ссылку переходу на другую страницу | Закрывается при переходе на другую страницу | Х |  |  | Форма дает обратную связь об успешном/неуспешном зказе
Отправить заполненную форму и проверить, сохранились ли данные в бд | Данные передаются в БД | Х |  |  | Данные передаются в БД
Выбрать категорию задания и посмотреть, корректно ли в форме отображается категория задания | Показано для какой категории звдвния выводится форма | Х |  |  | Показано для какой категории выводится форма
Ввести некорретные данные в поле ввода | В поле email нельзя ввести некоректные данные | Х |  |  | Всё корректно
Ввести некорретные данные в поле ввода | Форма информирует о некоректном вводе | Х |  |  | Информирует

## Тест кейс -4
| Наименование: Главное меню |  |  | №
| Описание: тест-кейс для главного меню |  |  | Статус | Проверено. Доработок не требует
№ дефекта
| Тестировщик: | Попова Д.С. |  | Дата | 2020-05-27
Действия | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Выбрать "Создать задачу" | Создать задачу - форма создания задачи | Х |  |  | Корректно
Выбрать "Найти задачу" | Найти задачу - список задач | Х |  |  | Корректно
Выбрать "Найти исполнителя" | Найти исполнителя - список исполнителей | Х |  |  | Корректно
Нажать на логотип | Логотип - главная | Х |  |  | Корректно
Выбрать "Мои заказы" | Мои заказы - мои заказы (как исполнителя, так и заказчика) | Х |  |  | Корректно
Выбрать "Профиль" | Профиль - личная страница авторизованного пользователя | Х |  |  | Корректно

## Тест кейс - 5
| Наименование: Вход под администратором |  |  | №
| Описание: тест-кейс для проверки входа для роли администратор |  |  | Статус | Проверено. Доработок не требует
№ дефекта
| Тестировщик: | Попова Д.С. |  | Дата | 2020-05-27
Действия | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Заполнить не все поля в форме и нажать кнопку "Отправить" | Нельзя отправить форму, пока заполнены не все поля | Х |  |  | Нельзя отправить форму, пока заполнены не все поля
Набрать пароль | В поле пароль - пароль скрыт точками | Х |  |  | В поле пароль - пароль скрыт точками
Ввести некорректные данные | Форма уведомляет о некоректных данных | Х |  |  | Форма уведомляет о некоректных данных
Ввести некорректные данные | При неверном логине или пароле сообщает об этом | X |  |  | При неверном логине или пароле сообщает об этом
Ввести урл админки без авторизации как админ | Форму нельзя "обойти" и попать в админку без доступа | X |  |  | Форму нельзя "обойти" и попать в админку без доступа

## Тест кейс -6
| Наименование: Роль: модератор - одобрение/отказ публикаци задачи |  |  | №
| Описание: тест-кейс для проверки роли: модератор - одобрение/отказ публикаци задачи |  |  | Статус | Проверено. Требует доработки
|  |  |  | № дефекта | 3;4
| Тестировщик: | Попова Д.С. |  | Дата | 2020-05-27 | Не работает
Действия | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Нажать "Одобрить" | При одобрении задача появляется в списке задач |  | Х |  | Не появляется | 3
Нажать "Отказать" | При отказе задача не появляется в списке задач | Х |  |  | Не появляется
Зайти в качестве пользователя и посмотреть уведомления | Пользователю отправляется уведомление о публикации или отказе |  | Х |  | Не отправляется | 4

## Тест кейс -7
| Наименование: Роль: админ - назначение модератора |  |  | №
| Описание: тест-кейс для проверки возможности администратора назначать модератора |  |  | Статус | Проверено. Доработок не требует
№ дефекта
| Тестировщик: |  |  | Дата | 2020-05-27
Действия | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
В качестве администратора добавить модератора и проверить, появилась ли запись в бд | При выборе пользователя в администраторы, в бд записывается его новая роль | Х |  |  | Корректно
Зайти в профиль нового модератора и проверить уведомления | Пользователю отправляется уведомление о его новой роли | Х |  |  | Корректно

## Дефект 1
Название | Отправление данных в бд при отклике исполнителя на задачу
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 1
Проект |  | Компонент
Статус | В работе | Номер версии
Важность: | medium | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | Данные не отавляются в бд при заполнении формы и клике по кнопке "Отправить"
Как сейчас/как должно быть:
При заполнении формы предложения об услугах по клику на "Отправить" нужно отправлять данные в бд
Вложения

## Дефект2
Название | Отображение предложения на странице задачи
№ дефекта | 2 | № тест-кейса | 1
Проект |  | Компонент
Статус | В работе | Номер версии
Важность: | trivial | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | Не отображаются существующие предложения под задачей
Как сейчас/как должно быть:
Под задачей должны отображаться предложения об услугах исполнителей
Вложения

## Дефект 3
Название | При одобрении задача появляется в списке задач
№ дефекта | 3 | № тест-кейса | 6
Проект |  | Компонент
Статус | В работе | Номер версии
Важность: | hight | Приоритет: | high
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | Когда модератор просматривает задачу для одобрения на публикацию, при одобрении задача должна появляться в доступных для пользователей задача
Как сейчас/как должно быть:
При одобрении модератором задача должна появляться в списке задач
Вложения

## Дефект 4
Название | Пользователю отправляется уведомление об отказе или одобрении
№ дефекта | 4 | № тест-кейса | 6
Проект |  | Компонент
Статус | В работе | Номер версии
Важность: | hight | Приоритет: | high
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | Когда модератор просматривает задачу для одобрения на публикацию, при одобрении или отказе пользователю должно отправляется уведомление
Как сейчас/как должно быть:
Уведомление не отправляется
Вложения

## Отчет
Отчет о системном тестировании "Youdo-clone"
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2020-05-27
Участники процесса | Попова Д.С.
к-во запланированных тестов | 100
к-во выполненных тестов | 100 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 95 | 95%
к-во неуспешно выполненных тестов | 5 | 5%
к-во зарегистрированных ошибок | 4
приоритета Critical
приоритета High | 3
приоритета Medium | 1
приоритета Minor
приоритета Trivial
Заключение:
Система может быть запущена в работу после устранения ошибки уровня "high"