## Стратегия
Тест-план по системному тестированию "Youdo-clone"
Цели доработки: Обеспечение корректного функционирования
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - высший приоритет
Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Статус
Форма авторизации | 1 | Авторизация проходит | Проверено. Доработок не требует
Предложение оказания услуги исполнителем | 1 | Данные записываются в бд, в интерфейсе задачи появляется предложение услуги | Проверено. Требует доработок
Форма создания задачи | 1 | Нельзя отправить форму пустой, проверка на обязательные поля, в поле телефон нельзя ввести буквы, форма дает обратную связь об успешном отправлении формы | Проверено. Доработок не требует
Главное меню | 1 | Переход по ссылкам выполняется корректно | Проверено. Доработок не требует
Вход под администратором | 1 | Форма валидна, дает доступ только при верном логине и пароле | Проверено. Доработок не требует
Роль: модератор - одобрение/отказ публикаци задачи | 1 | Задача становится доступна для пользователей при одобрении модератором, пользователю отправляется уведомление об успешной публикации. Задача недоступна в общем списке задач при отказе модератором, автору отправляется уведомление об отказе и причины отказа. | Проверено. Требует доработок
Роль: админ - назначение модератора | 2 | Модератор назначается, модератору доступны соотвествующие его роли раздел сайта и возможности. | Проверено. Доработок не требует

## Чеклист + дефекты
Тест кейсы |  |  | Результат 27.05.2020 | Дефект
Форма авторизации | admin@gmail.com | Авторизован, роль - администратора |  | № | Наименование | Важность
password
| user@gmail.com | Авторизован,роль - пользователь
password
| user@gmail.coooom | Не авторизован, неправильная почта |  |  | Уведомление о некоректных данных | medium
password
| user@ | Не авторизован, неправильная почта
password
| user@gmail.com | Не авторизован, неправильный пароль |  |  | Уведомление о некоректных данных | medium
passw
Главное меню | Создать задачу - форма создания задачи
Найти задачу - список задач
Найти исполнителя - список исполнителей
Логотип - главная
Мои заказы - мои заказы (как исполнителя, так и заказчика)
Профиль - личная страница авторизованного пользователя

## Тест кейс -1
Наименование: Форма авторизации |  |  | №
Описание: тест-кейс для проверки корректности работы формы авторизации |  |  | Статус | Проверено. Доработок не требует
№ дефекта
Тестировщик: | Попова Д.С. |  | Дата | 2020-05-27
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
При правильном вводе логина, пароля авторизует пользователя с соотстветствующими его роли правами | Х |  |  | Работает как ожидается
Показывает сообщение об ошибка при неправильном вводе почты | Х |  |  | Работает как ожидается
Показывает сообщение об ошибка при неправильном вводе пароля | Х |  |  | Работает как ожидается
Вводимые данные:
admin@gmail.com
password
user@gmail.com
password
user@gmail.coooom
password
user@
password
user@gmail.com
passw

## Тест кейс -2
Наименование: Предложение оказания услуги исполнителем |  |  | № | 123
Описание: Предложение оказания услуги исполнителем |  |  | Статус | Проверено. Требует доработки
|  |  | № дефекта | 1, 2, 3, 4 | Не работает
Тестировщик: Попова Д.С. |  |  | Дата | 2020-05-27 | Работает частично
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Отправление данных в бд |  | Х |  |  | 1
Отображение предложения на странице задачи |  | Х |  |  | 2
При пустующем поле оплаты отправления не происходит | Х
При пустующем поле описания отправления не происходит | Х
Вводимые данные:
1500 | Не отправлен | Не корректно
Я очень хороший исполнитель
1000 | Не отправлен | Корректно
Я лучший исполнитель | Не отправлен | Корректно

## Тест кейс -3
Наименование: Форма создания задачи |  |  | №
Описание: создание задачи через форму |  |  | Статус | Проверено, доработки не требует
№ дефекта
Тестировщик: | Попова Д.С. |  | Дата | 2020-05-27
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Форму нельзя отправить пустой | Х |  |  | Форму нельзя отправить пустой
Форму нельзя отправить без заполнения обязательных полей | Х |  |  | Форму нельзя отправить без заполнения обязательных полей
В поле телефон нельзя ввести буквы | Х |  |  | В поле телефон нельзя ввести буквы
Форма дает обратную связь об успешном/неуспешном зказе | Х |  |  | Форма дает обратную связь об успешном/неуспешном зказе
Закрывается переходе на другую страницу | Х |  |  | Форма дает обратную связь об успешном/неуспешном зказе
Данные передаются в БД | Х |  |  | Данные передаются в БД
Показано для какого товара выводится форма | Х |  |  | Показано для какого товара выводится форма
В поле email нельзя ввести некоректные данные | Х |  |  | Всё корректно
Форма информирует о некоректном вводе | Х |  |  | Информирует

## Тест кейс -4
Наименование: Главное меню |  |  | №
Описание: тест-кейс для главного меню |  |  | Статус | Проверено. Доработок не требует
№ дефекта
Тестировщик: | Попова Д.С. |  | Дата | 2020-05-27
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Создать задачу - форма создания задачи | Х |  |  | Корректно
Найти задачу - список задач | Х |  |  | Корректно
Найти исполнителя - список исполнителей | Х |  |  | Корректно
Логотип - главная | Х |  |  | Корректно
Мои заказы - мои заказы (как исполнителя, так и заказчика) | Х |  |  | Корректно
Профиль - личная страница авторизованного пользователя | Х |  |  | Корректно

## Тест кейс - 5
Наименование: Вход под администратором |  |  | №
Описание: тест-кейс для проверки входа для роли администратор |  |  | Статус | Проверено. Доработок не требует
№ дефекта
Тестировщик: | Попова Д.С. |  | Дата | 2020-05-27
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Нельзя отправить форму, пока заполнены не все поля | Х |  |  | Нельзя отправить форму, пока заполнены не все поля
В поле пароль - пароль скрыт точками | Х |  |  | В поле пароль - пароль скрыт точками
Форма уведомляет о некоректных данных | Х |  |  | Форма уведомляет о некоректных данных
При неверном логине или пароле сообщает об этом | X |  |  | При неверном логине или пароле сообщает об этом
Форму нельзя "обойти" и попать в админку без доступа | X |  |  | Форму нельзя "обойти" и попать в админку без доступа

## Тест кейс -6
Наименование: Роль: модератор - одобрение/отказ публикаци задачи |  |  | №
Описание: тест-кейс для проверки роли: модератор - одобрение/отказ публикаци задачи |  |  | Статус | Проверено. Требует доработки
|  |  | № дефекта | 3;4
Тестировщик: | Попова Д.С. |  | Дата | 2020-05-27 | Не работает
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
При одобрении задача появляется в списке задач |  | Х |  | Не появляется | 3
При отказе задача не появляется в списке задач | Х |  |  | Не появляется
Пользователю отправляется уведомление об уведобомлении или отказе |  | Х |  | Не отправляется | 4

## Тест кейс -7
Наименование: Роль: админ - назначение модератора |  |  | №
Описание: тест-кейс для проверки возможности администратора назначать модератора |  |  | Статус | Проверено. Доработок не требует
№ дефекта
Тестировщик: |  |  | Дата | 2020-05-27
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
При выборе пользователя в администраторы, в бд записывается его новая роль | Х |  |  | Корректно
Пользователю отправляется уведомление о его новой роли | Х |  |  | Корректно

## Дефект 1
Название | Отправление данных в бд при отклике исполнителя на задачу
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 1
Проект |  | Компонент
Статус | В работе | Номер версии
Важность: | medium | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | Данные не отавляются в бд при заполнении формы и клике по кнопке "Отправить"
Как сейчас/как должно быть:
При заполнении формы предложения об услугах по клику на "Отправить" нужно отправлять данные в бд
Вложения

## Дефект2
Название | Отображение предложения на странице задачи
№ дефекта | 2 | № тест-кейса | 1
Проект |  | Компонент
Статус | В работе | Номер версии
Важность: | trivial | Приоритет: | High
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | Не отображаются существующие предложения под задачей
Как сейчас/как должно быть:
Под задачей должны отображаться предложения об услугах исполнителей
Вложения

## Дефект 3
Название | При одобрении задача появляется в списке задач
№ дефекта | 3 | № тест-кейса | 6
Проект |  | Компонент
Статус | В работе | Номер версии
Важность: | hight | Приоритет: | high
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | Когда модератор просматривает задачу для одобрения на публикацию, при одобрении задача должна появляться в доступных для пользователей задача
Как сейчас/как должно быть:
При одобрении модератором задача должна появляться в списке задач
Вложения

## Дефект 4
Название | Пользователю отправляется уведомление об отказе или одобрении
№ дефекта | 4 | № тест-кейса | 6
Проект |  | Компонент
Статус | В работе | Номер версии
Важность: | hight | Приоритет: | high
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на |  | Автор
Описание | Когда модератор просматривает задачу для одобрения на публикацию, при одобрении или отказе пользователю должно отправляется уведомление
Как сейчас/как должно быть:
Уведомление не отправляется
Вложения

## Отчет
Отчет о системном тестировании "Youdo-clone"
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2020-05-27
Участники процесса | Попова Д.С.
к-во запланированных тестов | 100
к-во выполненных тестов | 100 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 95 | 95%
к-во неуспешно выполненных тестов | 5 | 5%
к-во зарегистрированных ошибок | 4
приоритета Critical
приоритета High | 3
приоритета Medium | 1
приоритета Minor
приоритета Trivial
Заключение:
Система может быть запущена в работу после устранения ошибки уровня "high"